## Etap I
| Inwestor: | Gmina Słońsk
ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk
Zadanie: |  | Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Słońsku
WARIANTOWY
| Adres inwestyji: | Dz. ewid. nr 1206 obręb Słońsk
PRZEDMIAR
L.p. | Nr. ST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jedn. PLN [netto] | Wartość PLN [netto]
x |  | I. ROBOTY POMIAROWE | x | x | x | x
1 | D-01.01.01a | Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające. | km | 0.208
x |  | I. Roboty pomiarowe RAZEM | x | x | x
x |  | II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | x | x | x | x
2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew średnicy 66-75 cm, wraz z z usunięciem karczy, zasypaniem dołów po karczach oraz wywózką dłużyc i karpin. Drewno stanowi własność Inwestora. Pozostałości po wycince, karcze, gałęzie należy zutylizować. | szt. | 2
3 | D-01.02.01 | Wycinka drzew średnicy 86-95 cm, wraz z z usunięciem karczy, zasypaniem dołów po karczach oraz wywózką dłużyc i karpin. Drewno stanowi własność Inwestora. Pozostałości po wycince, karcze, gałęzie należy zutylizować. | szt. | 1
4 | D-01.02.02a | Zdjęcie humusu grubości 15 cm z wywozem urobku na odkład w miejsce wybrane przez wykonawce. | m2 | 868
5 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych z wywozem urobku na odkład w miejsce wybrane przez wykonawce. | m2 | 490
6 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt Jumbo z wywozem urobku na odkład w miejsce wybrane przez wykonawce. | m2 | 440
7 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm z wywoze na odkład w miejsce wybrane przez wykonawce. | mb | 30
8 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm z wywozem urobku na odkład w miejsce wybrane przez wykonawce. | m2 | 490
9 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | mb | 9
10 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem urobku na odkład w miejsce wybrane przez wykonawce. | m2 | 150
x |  | II. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe RAZEM | x | x | x | 0
x |  | III. ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
11 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Roboty ziemne pod projektowane jezdnie, zjazdy po uprzednim zdjęciu humusu i rozebraniu nawierzchni. Wykopy w gruntach nieskalistych kategorii I-III, niewykorzystany grunt należy wywieźć na odkład wykonawcy. | m3 | 476.84
12 | D-02.00.01 D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m wraz z dowozem materiału - nasyp. | m3 | 179.85
13 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie powierzchni wykopów pod jezdnie i zjazdy. | m2 | 1854.94
x |  | III. Roboty ziemne RAZEM | x | x | x
x |  | IV. PODBUDOWY | x | x | x | x
14 | D-04.04.00 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna jezdni (podbudowa jezdni, zjazdów i placu do zawracania z kostki betonowej). | m2 | 1530.28
15 | D-04.04.00 D-04.04.02 | Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grubości 20 cm. W-wa konstrukcyjna zabruków. | m2 | 66
16 | D-04.05.00 D-04.05.01 | Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 grubości 15 cm. Dowóz mieszanki z wytwórni. (podbudowa jezdni, zjazdów, placu do zawracania i zabruków) ) | m2 | 1807.04
x |  | IV. Podbudowy RAZEM | x | x | x
x |  | V. NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
17 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm z możliwościa powierzchniowego odwodnienia z zasypaniem otworów żwirem od Fi 2,00 do fi 5 mm | m2 | 977.16
18 | D-05.03.23a | Nawierzchnia zjazdów i placu do zawracania z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. | m2 | 419
19 | D-05.03.01 | Nawierzchnie zabruków z kostki granitowej h=15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm. Spoinowana zaprawą cementową na bazie białego kwarcu. | m2 | 66
20 | D-01.02.04 D-05.03.23a | Przełożenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej typu behaton | m2 | 26
21 | D-01.02.04 D-05.03.02 | Przełożenie nawierzchni z płyt betonowych | m2 | 70
x |  | V. Nawierzchnie RAZEM | x | x | x
x |  | VI. ELEMENTY ULIC | x | x | x | x
22 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15. | mb | 546
23 | D-08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15. | mb | 6
x |  | VI. Elementy ulic RAZEM | x | x | x
x |  | VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
24 | D-06.03.01a | Profilowanie i zagęszczenie powierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (C90/3) wraz z miałowaniem miałem kamiennym # 0/5 mm o szerokości 0,75 m. gr. 10 cm. Nie dopuszcza się stosowania przekruszu otoczaków lub ziaren żwiru C90/3. | m2 | 290
25 | D-10.10.01m | Rekultywacja gruntów przydrożnych (w granicach pasa drogowego) poprzez wyprofilowanie przyległego terenu, nadanie mu odpowiednich spadków oraz usunięcie pozostałości organicznych (gałęzie, korzenie) wraz z humusowaniem warstwą grubości 10 cm (humus pozyskany na budowie po oczyszczeniu) i obsianiem mieszanką traw. | m2 | 660
x |  | VII Roboty wykończeniowe. | x | x | x
x |  | VIII. ORGANIZACJA RUCHU | x | x | x | x
26 | D-07.01.01 D-07.02.01 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z odrębnym projektem | kpl. | 1
x |  | VIII. Organizacja ruchu | x | x | x
x |  | IX. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA | x | x | x | x
27 | D-01.02.01 | Nasadzenia kompensacyjne drzewek przynajmniej 5-cio letnich | szt. | 3
x |  | IX. Infrastruktura towarzysząca RAZEM | x | x | x
x |  |  | x | x | x | 0
|  |  |  | Podatek VAT (23%): |  | 0
Ogółem z podatkiem VAT:

## Arkusz1
masa | robiórka |  | #REF! | 630
masa | humus |  | #REF! | #REF! | ?
kostka | robiórka |  | 419 | 139
kostka | humus |  | 419 | 280
|  | rozbiórka | #REF!
|  | humus | 868